Приложение № 2

к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог

от _____________ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение доступным жильем малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, а также граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,

на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год 2015 | второй год 2016 | тре-тий год 2017 | четвер-тый год 2018 |  | пятый год 2019 | шестой год 2020 | седь- мой год 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 263 787,238 | 21 291,580 | 43 198,820 | 36 974,171 |  | 38 260,655 | 39 944,721 | 41 423,037 | 42 694,254 | x |
| 3 | федеральный бюджет | 35 271,394 | 2 907,820 | 4 664,090 | 4 896,795 |  | 5 114,335 | 5 665,051 | 5 923,303 | 6 100,000 | x |
| 4 | областной бюджет | 70 506, 694 | 7 011,740 | 9 874,006 | 10 355,001 |  | 10 540,111 | 10 734,476 | 10 938,560 | 11 052,800 | x |
| 5 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 6 | местный бюджет | 43 761,480 | 2 737,380 | 13 103,700 | 5 401,700 |  | 5 488,500 | 5 579,600 | 5 675,300 | 5 775,300 | x |
| 7 | внебюджетные источники | 114 247,670 | 8 634,640 | 15 557,024 | 16 320,675 |  | 17 117,709 | 17 965,594 | 18 885,874 | 19 766,154 | x |
| 8 | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 25 450,000 | 0 | 10 450,000 | 3 000,000 |  | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |  |
| 9 | Мероприятие 1 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда», всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | местный бюджет | 25 450,000 | 0 | 10 450,000 | 3 000,000 |  | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |  |
| 13 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 143 486,338 | 9 939,280 | 19 666,720 | 20 650,071 |  | 21 682,555 | 22 766,621 | 23 904,937 | 24 876,154 | x |
| 15 | Мероприятие 2 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | федеральный бюджет | 19 315,794 | 808,220 | 2 734,090 | 2 870,795 |  | 3 014,335 | 3 165,051 | 3 323,303 | 3 400,000 |  |
| 17 | областной бюджет | 26 693,094 | 2 810,240 | 3 525,906 | 3 702,201 |  | 3 887,311 | 4 081,676 | 4 285,760 | 4 400,000 |  |
| 18 | местный бюджет | 13 542, 980 | 2 295,380 | 1 653,700 | 1 736,400 |  | 1 823,200 | 1 914,300 | 2 010,000 | 2 110,000 |  |
| 19 | внебюджетные источники | 83 934,470 | 4 025, 440 | 11 753,024 | 12 340,675 |  | 12 957,709 | 13 605,594 | 14 285,874 | 14 966,154 |  |
| 20 | ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 94 850,900 | 11 352,300 | 13 082,100 | 13 324,100 |  | 13 578,100 | 14 178,100 | 14 518,100 | 14 818,100 | x |
| 21 | Мероприятие 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет | 15 955,600 | 2 099,600 | 1 930,000 | 2 026,000 |  | 2 100,000 | 2 500,000 | 2 600,000 | 2 700,000 |  |
| 23 | областной бюджет | 43 813,600 | 4 201,500 | 6 348,100 | 6 652,800 |  | 6 652,800 | 6 652,800 | 6 652,800 | 6 652,800 |  |
| 24 | местный бюджет | 4 768,500 | 442,000 | 1 000,000 | 665,300 |  | 665,300 | 665,300 | 665,300 | 665,300 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 30 313,200 | 4 609,200 | 3 804,000 | 3 980,000 |  | 4 160,000 | 4 360,000 | 4 600,000 | 4 800,000 |  |