Приложение № 4

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов

в городском округе Сухой Лог, утвержденного постановлением Главы

городского округа Сухой Лог от _____________ № ________

Схема сопровождения инвестиционных проектов в городском округе Сухой Лог

Инвестиционный проект

- Предоставление объектов муниципальной собственности ( аренда- 90 дней, собственность – 120 дней);

- Предоставление земельного участка без проведения торгов (нов. ИЖС -319 дней.);

- Предоставление земельного участка путем проведения торгов (320 дней.);

- Перевод земельного участка из одной категории в другую (МУГИ СО)

П    Р    О    Е    К    Т    Н    Ы    Й      О    Ф    И    С

С    О    П    Р    О    В    О    Ж    Д    Е    Н    И    Е

Комитет

по управлению муници-

пальным имуществом		> 30

Администрации ГО	  дней

Сухой Лог

Отдел архитектуры и

градостроительства

- Выдача градостроительных планов земельных участков (30 дней);

- Предоставление разрешения на строительство при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства (10 дней);

- Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию, внесение изменений (10дней);

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (45 дней);

- Прием документов, выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (45дней);

- Получение технических условий на подключение к инженерным сетям (до 20дней)

- Присвоение адреса объекту капитального строительства (18 рабочих дней)

Администрации ГО 	до 45

Сухой Лог	дней

Министерство строительства

и развития инфраструктуры

Свердловской области

Организации,

эксплуатирующие

инженерные сети

- Постановка земельного участка на кадастровый учет;

- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Росреестр                                                                                                                                                                                   ≤ 30

Организации

с допуском СРО

- Выполнение инженерных изысканий;

- Подготовка ПСД

≤ 14

дней

- Негосударственная экспертиза ПСД

≤ 10

дней

Управление гос.экспертизы

- Государственная экспертиза ПСД

Управление госстройнадзора

- Проведение государственного строительного надзора

- Предоставление заемных средств

Финансово-кредитные

учреждения